## Slide 1: Förvaltningens fortsatta viljeinriktning i arbetet med Norra läktaren

## Slide 2: Bakgrund
  Bättre sikt från södra läktaren innebar att konstgräsplanen behövde flyttas
  Bygga Norra läktaren i syfte att höja standarden på Ruddalen arena
  Projektet ska vara klart mars 2027 för att matcha rivningen av Vallhalla IP

## Slide 3: Konstgräsplanen
  Flytt av konstgräsplan 3 meter norrut vilket innebär byte av nytt konstgrässystem (konstgräs, pad och infill), nya värmerör, rivning av befintlig konstgräsplan, markarbete och justering av höjder.
  Rivning av konstgräsplan sker under april 2025 (rivning av konstgräsplanen kan inte genomföras under fem grader eftersom mattan skadas och kan då inte återanvändas)
  Ny konstgräsplan börjar byggas sommaren 2025
  Ny konstgräsplan beräknas vara klar mars 2026. Detta innebär ingen träning/spel under säsongen 2025
  Från mars 2026 så kan föreningarna träna på planen men utan belysning från norr

## Slide 4: Norra läktaren
  Rivning av befintlig läktare beräknas klar till april 2025. Påbörjad ansökan om rivningslov finns.
  Planerad byggstart av Norra läktaren april 2025 och färdigställande hösten 2026. Drifttest kommer att pågå mellan sommaren 2026 och hösten 2026 dvs funktionstest av belysning, ventilation, internet, toaletter. Drifttester beräknas ta 2-3 månader.
  När Norra läktaren är klar så finns det teknikrum som kan husera bergvärmeanläggningen. Detta innebär att det vattenburna värmesystemet för planen kan börja användas (i dagsläget är kapaciteten i fjärrvärmesystemet inte tillräcklig)

## Slide 5: Belysning
  Belysning för matchspel (och över huvud taget planbelysning) kommer att integreras i taket på Norra läktaren. För Södra läktaren finns belysning i dagsläget integrerad.
  Nuvarande belysningsmaster måste rivas för att ge plats för konstgräsplanen (Norra läktarens storlek kräver också att belysningsmasterna på aktuell sida rivs)

## Slide 6: Sammanfattning
Planen är spelklar för matcher säsongen 2027
Öppning för spel säsongen 2026?
  Möjlighet för föreningarna att söka dispens för spel. Föreningarna söker själva via SEF. Förvaltningen kan ordna demonterbar belysning. Drifttesterna är inte klara våren/sommaren 2026 och inomhusarbetet med exempelvis omklädningsrum är inte färdigställda. Besökare kan heller inte sitta på Norra läktaren då det är en byggarbetsplats. Övriga läktare går att nyttja.

## Slide 7: Risker i projektet (går att läsa i sin helhet i Förstudierapport Ruddalen Arena – Norra läktaren s. 13-14)
Markföroreningar: Upptäckt av förorenad mark kan kräva saneringsåtgärder, vilket påverkar både tidplan och budget.
Bergvärmeinstallation: Risker relaterade till borrning och installation av bergvärmesystem, inklusive tekniska komplikationer och
El och Tele: Risker med att säkerställa tillräcklig kapacitet och anslutning för nya system, inklusive kostnader och eventuella tekniska problem.
Vatten- och Avloppssystem: Risk för oförutsedda problem vid anslutning till befintliga system, inklusive kostnadsökningar och förseningar.
Avfallshantering: Effektiv hantering av byggavfall och sanering av rivningsmaterial, inklusive risk för miljöpåverkan.
Bygglov och Tillstånd: Risk för förseningar och komplikationer vid ansökan om nödvändiga tillstånd och bygglov
Väderförhållanden: Dåliga väderförhållanden kan påverka markarbeten och byggnation, vilket kan leda till förseningar.