Exempelplan på skolnivå gällande implementering av Gy25

| Område/ämne | Insats | Målgrupp | När | Ansvarig | Uppföljning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skapa kunskap och förståelse om förändringen | Föreläsningar | All skolpersonal | Se skolans kalendarium | Skolans ledningsgrupp/rektor | Kontinuerligt i olika befintliga forum, ex. ämneslag, apt, samverkan, ledningsgrupp |
| Skapa kunskap och förståelse om förändringen | Avsatt tid för lärare och elevhälsa till kompetensutveckling, kollegialt lärande och gemensam planering. Medarbetare ska få tid och möjlighet att engagera sig, planera och genomföra, inom ramen för sitt uppdrag. | Lärare och elevhälsa | Se skolans kalendarium | Skolans ledningsgrupp/rektor | Kontinuerligt i olika befintliga forum, ex. ämneslag, apt, samverkan, ledningsgrupp |
| Skapa kunskap och förståelse om förändringen | Administrativa och systemrelaterade förberedelser. (Förvaltningsövergripande insatser finns också) | Administrativ personal | Se skolans kalendarium | Skolans ledningsgrupp/rektor |  |
| Skapa kunskap och förståelse om förändringen | Kommunikation och information till elever och vårdnadshavare (gymnasiemässa, hemsidor etc). | Elever och vårdnadshavare | Se skolans kalendarium | Skolans ledningsgrupp/rektor |  |
| Skapa kunskap och förståelse om förändringen | Likvärdig bedömning: Planering för samverkan kring betyg och bedömning. | Lärare | Se skolans kalendarium | Skolans ledningsgrupp/rektor |  |
| Programstruktur | Framtagande av nya timplaner med ämnen inom programfördjupning och individuella val. | Rektors enhet | Klart augusti 2024 | Rektor |  |
| Lärarlegitimationer | Inventering av lärarleg: Nulägesanalys, görs i samverkan mellan förvaltning, rektor och lärare | Lärare, admin | Vt 2024 (föreskrifter om behörigheter kommer 2 maj) | Skolans ledningsgrupp/rektor |  |
| Lärarlegitimationer | Uppdatering av lärarleg: När Skolverket uppdaterat lärarleg lämnar respektive lärare in till rektor. Admin uppdaterar i systemen | Lärare, admin | ? | Rektor |  |
| Lärarlegitimationer | Komplettera/utöka behörigheter: Rektor och lärare i dialog kring vilka ämnen som behöver kompletteras med behörigheter | Lärare | Vt 24 - framåt | Rektor |  |
| Läromedel | Inventering och inköp av läromedel (inklusive digitala läromedelstjänster). Notera att det också kan gälla avslut av prenumerationer, digitala läromedel etc. Stäm av om material anpassas efter förändringarna eller behöver avtal sägas upp? | Lärare, bibliotek |  | Skolans ledningsgrupp/rektor |  |
| Samverkan | Kontinuerlig samverkan inom skolan, skolenheten, gymnasieområde och förvaltning | Alla | Se kalendarium för APT, LSG, OLG etc. | Rektor, VU, UC |  |